D.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) charakteristika stavby - popis stávajícího stavu

- odstraňovaný objekt je klasické konstrukce své doby: základy zřejmě betonové prokládané kamenem, obvodové a vnitřní nosné zdivo a příčky cihelné, krov dřevěný (nad garážemi žb prefabrikované příhradové vazníky a střešní vylehčené panely), krytina v části plechová, v části asfaltová lepenka. Část přístavby je s obvodovou stěnou ze skládaného pláště s nosnými dřevěnými prvky. Okna, dveře, vrata dřevěná

- vlastní objekt členitého půdorysu zastřešený sedlovou střechou

- rozměrově dle výkresové části

- odstraňovaný objektu je ve špatném stavu nepoužívané

b) příprava objektů před demolicí

- veškeré inženýrské sítě budou řádně vytýčeny, bude provedeno odpojení od elektrické energie, rozvodu vody a plynu.

c) příprava staveniště před demolicí

- staveniště je volně přístupné z Nádražní – objekt bude odstraněn včetně zděné zídky ze strany autobusového nádraží a původního stožáru pro přívod el. energie

- kolem odstraňovaných staveb bude vymezený prostor, zamezující vstupu nepovolaným osobám na staveniště, s ohledem na sousední budovy a objekty, aby nebyly demolicí dotčeny – výstražnou páskou, staveništním oplocením

- skrápění bourané suti bude zajištěné vodou po dohodě s investorem a s ohledem na klimatické podmínky

- elektrická energie pro bourací práce není potřeba

- dostupnost staveniště je zajištěná místními stávajícími zpevněnými komunikacemi

- odstranění objektu bude včetně ocelové kosntrukce přístřešku na kola

- výkopové práce v ochranných pásmech provádět pouze ručně!!!

Ochrana telekomunikačního vedení v majetku Správy železnic s.o. SŽT Praha

V zájmovém území dojde ke styku se sdělovacím telekomunikačními vedením  TKK Všetaty – Nymburk, DK Poříčany – Nymburk v majetku SŽ s.o. SŽT, DOK Nymburk – MV Mladá Boleslav 72vl, Dok Nymburtk  - Všetaty 36 vl , Nb- Poříčany (36 vl) v majetku ČD-Telematika a.s. vše umístěno v kabelovodu. Kabely opouští kabelovod v poslední kabelové komoře , která se nachází v těsné blízkosti stavby.

Dále se nachází v prostoru stavby kabely   DK Nymburk – Lysá nad Labem, DK Kolín Nymburk, 2x DK Nymburk – Veleliby, Jíkev, MK Nymburk hl. n. st. zkušebna – ATÚ, kryt CO,  MK Nymburk hl. n. st. zkušebna – Elektroúsek,  v majetku SŽ s.o. SŽT.

DOK Nymburk – MV Mladá Boleslav 72vl, DOK Nymburk Všetaty 36 vl , Nb- Poříčany (36 vl) v majetku ČD-Telematika a.s.

Na všech uvedených kabelech zajišťuje servisní činnost ČD-Telematika a.s.

Kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

V zájmovém území stavby se dále nachází kabelové trasy ve správcovské činnosti Správy elektrotechniky a energetiky OŘ Praha (SEE).

Postup prací:

- Před zahájením stavby je nutné veškeré sdělovací trasy vytyčit pracovníkem ČD-Telematika a.s. a .dohodnout ochranu při případném pojíždění stavební techniky přes kabelové trasy.

- Před zahájením zemních prací a po jejich ukončení je nutné provést na sdělovacích kabelech kontrolní měření. Na optických kabelech bude provedeno měření OTDR na třech vlnových délkách a všech vláknech. Na metalických kabelech bude provedeno ss měření za provozu na všech čtyřkách.

- Pro určení hloubky kabelů v trasách budou provedeny ručně kopané sondy– celkem 4ks (vždy na začátku a na konci trasy dle pozice vyznačené v situaci).

- Dle hloubky kabelových vedení bude provedena následná ochrana:

  - Při hloubce kabelů menší jak 0,5m pod terénem, budou v místě nájezdu techniky uloženy prefabrikované silniční panely do pískového lože a bude provedeno odkopání kabelových tras, jejich zapískování, uložení ochranných betonových desek s dalším zásypem.  Zapískování se týká také kabelových tras ,které budou v rámci stavby zadlážděny zámkovou dlažbou.

  - Při hloubce větší jak 0,5m bude dohodnuta adekvátní ochrana.

- Na kabelové komoře , v prostoru stavby, bude provedena případná výšková úprava související s výškou nové zámkové dlažby a vyměněn poklop komory se zajištěním proti svévolnému vniknutí do kabelové  komory.

- Po vytyčení kabelových tras budou veškeré sdělovací kabely protokolárně předány stavbě. Po ukončení stavby a provedení kontrolního měření, budou opět sdělovací kabely  protokolárně předány zpět do servisu ČD-Telematika a.s.

- Případné úpravy kabelových tras musí být projednány a odsouhlaseny majiteli kabelů.

d) bourací práce

- předpokládá se ruční rozebrání střešní krytiny a dřevěných prvků krovu, stěny budou shozeny strojně, žb nosníky a žb panely budou demontovány za pomocí jeřábu

- stavební suť bude odvezena na skládku, kde bude dále tříděna a nadrcena k dalšímu použití

- nakonec bude vybouraná podlaha a základy do úrovně cca 0,3 m pod úroveň přilehlého terénu, v prostoru plánované kolárny budou základy vybourány na celou hloubku

- demolice bude přerušená jen v případě zajištěné stability bouraných konstrukcí

- při demolici nebudou použity trhaviny ani výbušný materiál

e) uskladnění a likvidace stavebního odpadu

- odstraněné a vybourané materiály a konstrukce budou na místě roztříděny na dřevěné prvky a stavební suť a budou odvezeny na skládku k dalšímu nadrcení a použití

f) zemní práce a úprava staveniště po demolici

- plochy po vybouraných objektech a přilehlý terén budou zarovnané a vysypány štěrkem v tl. cca 200mm pro další využití stavebníkem

Ve Vysokém Mýtě, 05/2023			       		Vypracoval: Ing. Jan Shejbal

Aktualizace 10/2023