## List1
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR III.
Stavba: Rekonstrukce komunikace U Cukrovaru, Nymburk
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Nymburk | [5 empty] | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 221 | 113154365 | Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 2185 |  | 0
2 | 001 | 122151106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 437 |  | 0
|  |  | 2185*0,2 |  | 437
3 | 001 | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 874 |  | 0
|  |  | 437*2 |  | 874
4 | 001 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 437 |  | 0
|  |  | 2185*0,2 |  | 437
5 | 001 | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 437 |  | 0
|  |  | 2185*0,2 |  | 437
6 | 001 | R pol | Předrcení materiálu v tl. 200mm | t | 786.6 |  | 0
|  |  | (2185*0,2)*1,8 |  | 786.6
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
9 | 221 | 567521121 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | m2 | 2185 |  | 0
10 | 221 | 567522124 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | m2 | 2185 |  | 0
11 | 585 | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa | t | 34.959 |  | 0
15 | 221 | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2 | m2 | 2185 |  | 0
16 | 221 | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2185 |  | 0
17 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 2185 |  | 0
18 | 221 | 577154121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2185 |  | 0
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
16 | 221 | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 7 |  | 0
17 | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 8 |  | 0
18 | 221 | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 36 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
19 | 221 | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 12 |  | 0
20 | 221 | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do betonového lože | m | 95 |  | 0
21 | 221 | 919112223 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 17 |  | 0
22 | 221 | 919121122 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | 17 |  | 0
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
23 | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 629.28 |  | 0
pol.č. 113154365
|  |  | (2185*0,12)*2,4 |  | 629.28
24 | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 5663.52 |  | 0
|  |  | 629,28*9 |  | 5663.52
25 | 221 | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 629.28 |  | 0
|  |  | (2185*0,12)*2,4 |  | 629.28
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
26 | 000 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1 |  | 0
27 | 000 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0
28 | 000 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN 3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
29 | 000 | 0 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
30 | 000 | 040001000 | Inženýrská činnost - inženýrské sítě | kpl | 1 |  | 0
31 | 000 | 043103000 | Kontrolní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
32 | 000 | 043194000 | Průkazní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
33 | 000 | 072103002 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0