Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ev. č.:

uzavřená mezi:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem:		Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČO: 			28762886

DIČ: 			CZ28762886

Zastoupená: 		Mgr. Nelou Gvoždiákovou, jednatelkou

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:		107-7705330247/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka

Oprávněná osoba ve věcech technických: Bc. Eva Podhradská, náměstek technickoprovozního úseku

(dále jen „Zadavatel“)

a

Název:	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Se sídlem:		DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

IČO: 	 	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

DIČ:		DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Zastoupená:	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Bankovní spojení: 	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Číslo účtu:	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

Oprávněná osoba ve věcech technických: DOPLNÍ  ÚČASTNÍK

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též „Smluvní strany“

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] (dále jen „Nabídka“) podaná k veřejné zakázce, realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému na poskytování projekčních a prací a inženýrskou činnost, s názvem: „DNS01-02 Projektová dokumentace „Nový evakuační výtah v objektu A Nemocnice Nymburk s.r.o.“ ev.č. VZ DNS01-VZ02/2022 (dále jen „Veřejná zakázka“).

Čl. I.

Předmět plnění

- Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu projektovou dokumentaci pro provedení přístavby nového evakuačního výtahu v objektu A areálu nemocnice Nymburk (dále jen „přístavba“).

- Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími předpisy, zejména:

- vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění vyhlášek č. 62/2013 Sb., č. 405/2017 Sb. v platném znění;

- vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění vyhlášek č. 458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. v platném znění;

- vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění vyhlášek č. 269/2009Sb., č. 22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. v platném znění;

- vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. v platném znění;

- vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění vyhlášek č. 20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.;

- vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění;

- zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.;

- vyhláškou č. 169/2016 Sb. dle nařízení Ministerstva pro místní rozvoj v platném znění, zejména odstavce 1 § 2 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

- Rozsah prací:

Zpracování studie, dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby, specifikace technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky bude provedena v rozsahu a obsahu vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění.

- Rozsah prací je stanoven takto:

- Studie umístění, vizuálního řešení, studie dispoziční řešení navazujících prostor a provozní řešení.

- Návrh dispozičních úprav v navazujících místnostech a prostorech stávajícího objektu v souladu s požárně bezpečnostním řešením (dále jen „PBŘ“) stávajícího objektu. Dispoziční řešení musí být odsouhlaseno vedením nemocnice před zahájením prací na dokumentaci pro stavební povolení (princip řešení v rámci studie).

- Vypracování nového PBŘ s ohledem na návrh nového výtahu v rámci zpracování dokumentace k STP.

- Navrhované úpravy přilehlých pěších a pojezdových komunikací budou předem projednány s vedením nemocnice (princip řešení v rámci studie).

- Projednání dokumentace a zajištění stavebního povolení.

- Zpracování soupisu stavebních prací a dodávek (tzv. výkaz výměr) k PZS pro výběr dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) a v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí výkazu výměr je vypracování kontrolního rozpočtu stavby (oceněný výkaz výměr), který bude předán pouze objednateli.

- Spolupráce při výběru dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, a to zejména zpracování odpovědi na dotazy účastníků, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb apod.

- Výkon autorského dozoru po dobu realizace dodávek a zhotovování staveb, dle projektů zpracovaných dodavatelem, a to až do předání prací zadavateli, respektive do kolaudací. Autorský dozor bude vykonáván v plánovaném rozsahu 10 hodin/měsíčně, předpokládaná celková délka výstavby a tím i současně délka výkonu Autorského dozoru je dle časového harmonogramu stanovena na 3 měsíce. Kontrola provádění stavebních činností z hlediska technického a technologického. Poskytování vysvětlení při zpracovávání dílenské a výrobní dokumentace dodavatelem stavby potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby. Pravidelná účast na všech kontrolních dnech stavby s oprávněním zápisu do stavebního deníku. Poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů na vyžádání objednatele, a to nejpozději do tří pracovních dní od doručení e-mailové žádosti. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a spolupráce s technickým dozorem při sestavování kontrolních nákladů stavby či posuzování změnových listů. Popřípadě výkon dalších činností souvisejí s výkonem autorského dozoru dle stavebního zákona.

- Přístavba nového evakuačního výtahu bude umístěna dle zadávacího schématu (poloha může být upravena s ohledem na zvolenou technologii a technické možnosti navázání na stávající spojovací koridor). Změna polohy bude odsouhlasena předem vedením nemocnice.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. II této smlouvy.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:

Kontaktní e-mail zhotovitele: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Kontaktní e-mail objednatele: podhradska.eva@nemnbk.cz, smolka.petr@nemnbk.cz

- Objednatel požaduje, aby zpracovaná dokumentace byla členěna takto:

  - Studie

  - Projektová dokumentace pro společné povolení

  - Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního a uceleného výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

Čl. II.

Cena

Cena díla zhotoveného dle této smlouvy a hodinová sazba autorského dozoru činí:

Celková cena bez DPH: 	_______________ 	Kč

Zákonná DPH 21 %:	_______________ 	Kč

Celková cena včetně DPH:	_______________ 	Kč

Autorský dozor v hodinové sazbě bez DPH: 	_______________ 	Kč/h

Zákonná DPH .... %:	_______________ 	Kč

Autorský dozor v hodinové sazbě s DPH:	_______________ 	Kč

Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Čl. III.

Místo a doba plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele.

- Zhotovitel předá objednateli předmět plnění nejpozději do 150 dní od účinnosti smlouvy dle následujícího harmonogramu:

    - Zpracování studie – 30 dní od účinnosti smlouvy.

    - Dokumentace pro společné povolení – 60 dní od odsouhlasení studie.

    - Dokumentace pro provedení stavby – 60 dní od odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení.

    - Výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 10 hodin měsíčně, po celou dobu výstavby, celkový předpokládaný rozsah autorského dozoru je 30 hodin. Bude vykázáno skutečné plnění.

- V průběhu zpracování díla vyzve dodavatel zástupce objednatele minimálně ke dvěma konzultacím, tj. kontrole průběhu zpracování dokumentace. O průběhu konzultace bude proveden zápis.

- Před předáním dokončeného díla dle tohoto článku, odst. 2 musí zhotovitel předložit dílo v elektronickém vyhotovení ke kontrole a ke schválení a prezentovat návrh řešení. Schválením díla nedochází k jeho převzetí ze strany objednatele. Schválení díla je však podmínkou jeho předání.

- Přesný termín předání díla je zhotovitel povinen nahlásit objednateli na kontaktní e-mail nejméně 3 pracovní dny předem. Přesný termín předání díla bude následně potvrzen a písemně odsouhlasen objednatelem.

- Předmět plnění se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud dílo bylo:

- řádně a bez vad předáno, včetně příslušné dokumentace,

- protokolárně převzato objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

- Po předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení – protokol o předání a převzetí díla,

- název a sídlo zhotovitele a objednatele,

- označení smlouvy o dílo,

- datum předání,

- seznam předaných dokladů.

- Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran ve věcech technických dle této smlouvy, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání díla. Objednatel je oprávněn uplatnit připomínky k předanému dílu písemně do 10 pracovních dní od převzetí díla. Pokud tak objednatel neučiní, dochází ke splnění předmětu plnění.

Čl. IV.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje finanční zálohy.

- Lhůta splatnosti každé vystavené faktury je 14 dnů od doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

  - označení plátce,

  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

  - odkaz na smlouvu o dílo,

  - vlastnoruční podpis vystavitele.

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu objednatele. V případě opožděné platby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

- V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po Objednatelem odsouhlaseném plnění této Smlouvy o dílo dle čl. IV této smlouvy.

- Dílčí finanční plnění bude následující: dokončení studie 30 % z celkové ceny, dokončení dokumentace pro společné povolení 30 % z celkové ceny, dokončení dokumentace pro provedení stavby 40 % ceny.

- Úhrada za autorský dozor bude hrazena zpětně, a to průběžně v měsíčním cyklu na základě časového výkazu odsouhlaseného smluvními stranami.

Čl. V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci objednatele vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel ve lhůtě sjednané se zhotovitelem.

- Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

- Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či připomínkovány na kontrolních dnech projektu (KD), které budou probíhat u zhotovitele. KD se bude účastnit pověřený zástupce objednatele. Zhotovitel provede z každého KD zápis a zašle na kontaktní e-mail objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele při provádění díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele písemně upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy objednatele. Takové řešení musí objednatel písemně schválit.

Čl. VI.

Záruky

- Zhotovitel přejímá záruku za předmět plnění podle této smlouvy. Záruční doba na předmět plnění činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního dokončeného díla.

- Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dní od výzvy, která musí být provedena formou e-mailu na e-mailovou adresu: podhradska.eva@nemnbk.cz.

- V případě, že zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody objednatele a zhotovitele. Náklady na tuto supervizi ponese strana, jejíž nároky nebudou uznány.

Čl. VII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s řádným a/nebo včasným plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu plnění dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dle čl. II této smlouvy,

- za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od nastoupení k jejich odstranění ve výši 500 Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které zhotovitel nezavinil, je objednatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Nároky stran z povinnosti nahradit újmu (škodu) nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

- Smluvní strany se dohodly na limitaci případného nároku na náhradu škody ve výši trojnásobku ceny za dílo dle čl. II.

Čl. VIII.

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí (dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla.

Čl. IX.

Ostatní ujednání

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nepředá schválené dílo dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní ode dne, kdy mělo být dílo zhotoveno a předáno. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. V této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 15 pracovních dnů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy a výsledků zadávacího řízení na internetových stránkách objednatele a zveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby zhotovitele, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

- V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i smlouvu samotnou, nelze postoupit na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní příslušnost obecného soudu objednatele.

- Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Schéma umístění výtahu

Příloha č. 3 – Nabídka zhotovitele (volná příloha)

| ZHOTOVITEL: |  | ZADAVATEL: |
| --- | --- | --- |
| Jméno a Příjmení DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | Mgr. Nela Gvoždiáková |
| Funkce DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | jednatelka |
| V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne: DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  | V Nymburku dne:__________________________ |