| Projektant | Vypracoval | Vypracoval | Kontroloval | Číslo zak. |  | 2021/010/100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bc. R. Hradský | Bc. R. Hradský |  | Ing. V. Meduna | Počet form. |  | 6+1 A4 |  |
|  |  |  |  | Datum |  | 07. 2021 |  |
| Investor | Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk |  |  | Jméno souboru |  |  |  |
| Nymburk Demolice objektu bývalé úpravny vody pro LK na parcele č. 979/64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Druh dok. | DBP |  |  |
|  |  |  |  | Č. kopie | Díl |  | Č. přílohy |
| Technická zpráva |  |  |  |  | D |  | 1.001 |

D1.1 	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1.1.01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ÚČEL OBJEKTU

Název stavby: 		Demolice objektu bývalé úpravny vody pro LK na parcele č.979/64

Místo stavby:	Nymburk, okres Nymburk, kraj Středočeský

k. ú. Nymburk (708232), par. č. 979/64

Účel stavby:	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ - DBP

Stavebník: 	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02  Nymburk

IČO:  00239500

Projektant:		CODE spol. s r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice						IČO: 49286960

Autorizoval:		Ing. Viktor Meduna		- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

(ČKAIT: 0700092)

- PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

  - Místní zaměření objektu, fotodokumentace

  - Konzultace s investorem v průběhu projektových prací

  - Původní dokumentace objektu (JP) z roku 1987

- ZÁSADY ŘEŠENÍ

- Celkový popis

Kompletně demolovaný objekt “slepených” budov (úpravna vody + akumulační jímka) se nachází v k. ú. Nymburk na parcele č. 979/64 ve Středočeském kraji na mírně svažitém až rovinném terénu. Půdorys objektu je tvořen dvěma obdélníky (úpravna vody + akumulační jímka), které jsou na sebe tzv. přilepeny. Budova je rozdělena na dvě podlažní části, tj. část zázemí v 1.NP a druhou část v 1.PP, ve které se nachází technologie VH a akumulační jímka. Obě tyto části se zdemolují.

Samotná budova je výšky 3,90 m. Střecha objektu je plochá s atikami.

1.1  Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt není řešen jako bezbariérový.

- KAPACITY A PLOCHY

Zastavěná plocha:	303m2

Obestavěný prostor:	1 796 m3

- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1.1 Popis konstrukce objektu

Samotný objekt (úpravna vody + akumulační jímka) je kombinovaný, tzn. zděný v prostoru úpravny vody a monolitický v prostoru akumulační jímky, o půdorysu dvou obdélníků nalepených na sebe v podélném směru. Výška budovy činí 3,90 m. Střecha objektů je plochá s atikami, konstrukce střechy je řešena železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí na obvodové stěny. V celém prostoru objektu dojde ke kompletní demolici na  předem určenou výškovou kótu -2,300 od podlahy objektu nominálně (reálně 2 metry na hloubku). V úpravně vody budou veškerá technická a technologická zařízení zdemontována včetně všech šachet a potrubí. V prostoru akumulační jímky dojde k demontáží potrubí a též k její kompletní demolici.

- TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Není předmětem této dokumentace.

- ZALOŽENÍ OBJEKTU

Úpravna vody je založena pravděpodobně na základových pasech a „základové” desce z prostého monolitického betonu. Akumulační jímka je tvořena jako kompaktní monolitické železobetonové těleso s nabetonávkami z prostého betonu. Veškeré základové kce jsou odizolovány a chráněny proti vlivům vody.

- VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Demolice nebude mít svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. 
Stav se demolicí v tomto ohledu nezmění.

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní řešení se zásahem nezmění. Příjezd k objektu (staveništi) bude po stávající areálové komunikaci. Parkování řešeno na pozemku vlastníka.

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Není předmětem této dokumentace.

- TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Bourací práce

Organizace bouracích prací bude provedena dle platných předpisů a norem. 
Před započetím samotných demoličních prací bude demolovaný prostor uvnitř i vně objektu náležitě vyklizen, dále budou provedeny kácecí a prořezávací práce, které odstraní náletové a jiné rostliny, v blízkosti demolované stavby a bude odpojena veškerá technická infrastruktura objektu. Staveniště a skladovací plochy budou řádně zabezpečeny a oploceny. Výška a typ plotu bude volen k dostatečné ochraně okolních objektů. Z hlediska bezpečnosti budou vytyčeny plochy se zákazem manipulace s břemenem. Příjezd na staveniště je po areálové komunikaci. Vstup na staveniště budou mít pouze oprávněné osoby. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá stavební firma provádějící demolici.

V první fázi demolice dojde k odstranění technologického zařízení v úpravně vody, jeho demontáži, přesunu a ekologickému zlikvidování. Ve druhé fázi demolice dojde k demolici obálky budovy, tj. rozebrání střešní konstrukce, dále obvodových stěn, stropní a podlahové kce v 1.NP, dále obvodové kce a nakonec k částečnému ubourání kcí na danou výškovou kótu v prostoru 1.PP a akumulační jímce.

Stavební odpad

Veškerý stavební odpad bude z objektu nadrcen, vytříděn a následně urovnán v blízkosti demolovaného objektu. Projektant předpokládá použití dobře hutnitelné stavební suti pro zásypy v budoucích úpravách plochy. Suť, špatně hutnitelný materiál nebo jiný odpad bude zlikvidován na vybrané skládce, př.sběrně druhotných surovin. Přítomnost azbestu se nepředpokládá. V případě nálezu azbestového materiálu při demolici je nutná odborná likvidace na místech k tomu určených!!!

Výkopy, základy

Základové konstrukce pod úpravnou vody a celková kce akumulační jímky budou odstraněny.

Pro demoliční práce bude potřeba po vybourání 1.NP zhotovení pažení po celé délce objektu z jihovýchodní strany a odkopání části terénu v severovýchodní a jihozápadní části objektu, aby se zamezilo sesuvu zeminy a zpřístupnili demolované konstrukce.

Inženýrské sítě (stávající stav)

Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě (elektro, zdravotechnika, vodohospodářství). Sítě je nutné zrevidovat a zjistit jejich skutečnou polohu.

Před samotnou demolicí musí být sítě zrevidovány, zjištěna jejich poloha 
a následně odpojeny!! Bez těchto náležitostí nelze demolici provést!!

S veškerým odpadem ze samotné demolice bude naloženo dle zákona 
o třídění odpadů s ohledem na životní prostředí.

Přítomnost azbestu se nepředpokládá, v případě nálezu nutné uložení na místa k tomu určená!

Organizace bouracích prací bude provedena dle platných předpisů a norem. Výška a typ plotu bude volen k dostatečné ochraně okolních objektů. Z hlediska bezpečnosti budou vytyčeny plochy se zákazem manipulace s břemenem.

Vstup na staveniště budou mít pouze oprávněné osoby. Za bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci odpovídá stavební firma provádějící demolici.

Před samotnou demolicí je nutné odpojit veškeré inženýrské sítě vedoucí 
do objektu!!!

Fotodokumentace

Foto č.1

Foto č.2

Foto č.3

V Pardubicích 07/2021							              	    Bc. Richard Hradský

Ing. Viktor Meduna