Číslo smlouvy zadavatele:				Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

„Zpracování lesních hospodářských osnov Nymburk pro zařizovací obvod Nymburk“

Město Nymburk

se sídlem:  Náměstí Přemyslovců 163/20,288 02 Nymburk 2

jednající: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

IČO:   00239500

DIČ: CZ 00239500

Bankovní spojení: 19-0504359359, kód 0800

e-mail: mail@meu-nbk.cz

telefon/mobil: 325 501 217 / 602 485 810

datová schránka: 86abcbd

zástupce ve věcech technických:

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D. – vedoucí odboru životního prostředí

Jan Koťátko – referent odboru životního prostředí

(dále jen „zadavatel“)

na straně jedné a

…………………………………………….

se sídlem/místem podnikání:

zastoupený:

adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla)

IČO:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku………., oddíl…………, vložka č……..

bankovní spojení:

e-mail:

telefon/mobil:

ID datové schránky:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních:

tel.:…………….., fax:………….., mobil: ………….. e-mail:…………..

osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

tel.:…………….., fax:………….., mobil: ………….. e-mail:…………..

licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod č. j. ………………….. ze dne…………………..

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo s výše uvedeným názvem (dále jen „smlouva“)

I.

# Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „ Zpracování lesních hospodářských osnov Nymburk pro zařizovací obvod Nymburk“ v působnosti obce s rozšířenou působností Nymburk, (dále jen „ORP“) s platností od 1.1.2026 do 31.12.2035 (dále též „LHO“).

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a předat je objednateli v dohodnutém termínu a místě.

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a uhradit mu za ně smluvenou cenu.

LHO budou  zpracovány  dle  zákona o lesích č. 289/1995 Sb., vyhlášky MZe ČR  o  lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. a v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody  a  krajiny č. 114/1992 Sb.

Při zhotovení díla budou respektovány zákony, vyhlášky a ostatní předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.

LHO budou zpracovány v digitální formě dle platného Informačního standardu hospodářské úpravy  lesů MZe ČR  (ISHÚL MZe ČR).

Zhotovitel se zavazuje předat data kromě výše uvedeného standardu též ve formátu dle potřeby tak, aby mohla být načtena do informačního systému používaného objednatelem.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost  dílo za podmínek stanovených smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. III. Smlouvy, (dále jen „dílo“) a závazek zadavatele zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cen v souladu  a způsobem dle čl. V. smlouvy.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro zadavatele zhotovit  ve sjednané době plnění kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro zařizovací obvod  Nymburk s platností od 1.1.2026 do 31.12.2035 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Nymburk.

- Zařizovací obvod Nymburk byl vymezen místně příslušným orgánem státní správy lesů, který zpracování LHO zadal.

- Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 900 ha.

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených.

III.

Specifikace díla, způsob plnění

- Zařizovací obvod Nymburk zahrnuje tato katastrální území:

- obec Bobnice -  k.ú. Bobnice

-  k. ú. Kovansko

- obec Budiměřice - k. ú. Budiměřice

- k. ú. Rašovice u Nymburka

- k. ú. Šlotava

- obec Čilec - k. ú. Čilec

- obec Dvory - k. ú. Dvory u Nymburka

- obec Hořany - k. ú. Hořany u Poříčan

- obec Hořátev – k- ú. Hořátev

- obec Hradištko – k. ú. Hradištko u Sadské

- obec Hrubý Jeseník – k. ú. Hrubý Jeseník

- obec Chleby – k. ú. Chleby

- obec Chrást – k. ú. Chrást u Poříčan

- obec Jíkev – k. ú. Jíkev

- obec Jizbice – k. ú. Jizbice u Nymburka

- obec Kamenné Zboží – k. ú. Kamenné Zboží

- obec Kostelní Lhota – k. ú. Kostelní Lhota

- obec Kostomlaty nad Labem – k. ú. Kostomlaty nad Labem

– k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem

-  k. ú. Hronětice

- obec Kostomlátky – k. ú. Kostomlátky

- k. ú. Doubrava u Kostomlat nad Labem

- obec Košík – k. ú. Košík

- k. ú. Doubravany

– k. ú . Sovolusky u Košíku

– k. ú. Tuchom

- obec Kovanice – k. ú. Kovanice

– k. ú. Chvalovice u Nymburka

- obec Hasina - k. ú. Hasina

- obec Krchleby u Nymburka – k. ú. Krchleby u Nymburka

- obec Křinec – k. ú. Křinec

- k. ú. Bošín

– k. ú. Mečíř

– k. ú. Nové Zámky

– k. ú. Sovenice

– k. ú. Zábrdovice u Křince

- obec Loučeň – k. ú. Loučeň

– k. ú. Patřín

– k. ú. Studce

- obec Mcely – k. ú. Mcely

- obec Milčice – k. ú. Milčice u Peček

- obec Netřebice u Nymburka – k. ú. Netřebice u Nymburka

- obec Nový Dvůr – k. ú. Nový Dvůr u Oskořínka

- město Nymburk – k. ú. Nymburk

-  k.ú. Drahelice

- obec Oskořínek – k. ú. Oskořínek

- obec Písty u Nymburka – k. ú. Písty u Nymburka

- obec Rožďalovice – k. ú. Rožďalovice

- k. ú. Hasina

– k. ú. Ledečky

– k. ú. Podlužany

– k. ú. Podolí u Rožďalovic

– k. ú. Pojedy

– k. ú. Zámostí u Zábrdovic

- obec Sadská – k. ú. Sadská

- obec Seletice – k. ú. Seletice

- obec Straky – k. ú. Straky

- obec Třebestovice – k. ú. Třebestovice

- obec Velenka – k. ú. Velenka

- obec Vestec – k. ú. Vestec nad Mrlinou

- obec Všechlapy u Nymburka – k. ú. Všechlapy u Nymburka

- obec Zbožíčko – k. ú. Zbožíčko

- obec Zvěřínek – k. ú. Zvěřínek

- obec Žitovlice – k. ú. Žitovlice

2.  LHO budou zpracovány podle § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od 1.1.2026. Digitální forma bude vyhotovena a předána ve stavu způsobilém pro využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů, a podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství v tomto rozsahu:

(pozn. Viz § 15 vyhlášky č. 84/1996 Sb.)

- 2x všeobecná část LHO tištěná a ve formátu PDF

- 2x hospodářská kniha LHO (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny) tištěná ve formátu PDF

- 2x plochová tabulka LHO tištěná a ve formátu PDF

- 2x porostní mapa LHO tištěná v měřítku 1:10000 nebo podrobnějším a ve formátu PDF

- 2x těžební mapa LHO tištěná v měřítku 1:10000 nebo podrobnějším a ve formátu PDF

- 1x soutisk porostní a parcelní mapy ve formátu PDF

- 1y seznam vlastníků lesních pozemků, zařazených do LHO

- 1x numerická a grafická data LHO na elektronickém nosiči, která budou volně kopírovatelná

- Parcelní mapa, na jejímž základě byly LHO vytvořeny ve formátu PDF

- Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa na elektronickém nosiči ve formátu Excel

- Elektronický nosič dat se separáty jednotlivých vlastníků ve formátu PDF

- Akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla , a to do 31.3.2026 prvního roku platnosti LHO (změny v osobě vlastníka  nebo druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za les) LHO bude zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává, tzn. Pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán.

- V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude  se zadavatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. na list vlastnictví.

- Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.

- Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek.

- Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zajištěného stavu lesa a z omezení vyplývajících z lesního zákona.

- Předběžný rozsah výměra lesních pozemků zařizovaných v zařizovaném obvodu Nymburk na správním území obce s rozšířenou působností činí 900 ha; konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO.

- Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků v souladu s lesním zákonem, které tito vlastníci uplatní do 30.4.2025 u Městského úřadu v Nymburce.

- LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem zadavatele, a to jen v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL (např. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.

- V průběhu zpracování LHO budou zhotovitelem průběžně do ……… navrhovány výjimky  (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou zadavatelem průběžně projednány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO provést.

- Zhotovitel zohlední specifika lesů zvláštního určení………..

- Zhotovitel LHO bude komunikovat a spolupracovat s dotčenými orgány a bude zajišťovat jejich potřebná stanoviska potřebná pro zpracování LHO.

IV.

Doba plnění a způsob předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do………….pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

- Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od zahájení provádění díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:

a) Zahájení zpracování díla – nejpozději……….. do…..dní od uzavření smlouvy

b) I. etapa – předběžná zpráva pro základní šetření, digitalizace základního rozdělení a provedení  základního šetření – nejpozději do ……..

c) II. etapa – popis porostů a návrh hospodářských opatření: nejpozději do ……..

d) Návrh díla – nejpozději do 30.4.2025

e) Předání kompletního díla – nejpozději do 30.6. 2025

f) Předání map v soutisku s okolními vlastníky – nejpozději do ………

- Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu zadavatel součinnost dle čl. VII. Odstavce 5 této smlouvy; o dobu, po kterou neposkytne zadavatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- Dílo je řádně zhotovitelem zadavateli předáno a zadavatelem převzato podpisem zápisu/protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami konstatujícím, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- V případě, že zápis/protokol o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, bude následně vystaveno písemné potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu /protokolu o předání a převzetí díla byly ve sjednaném termínu odstraněny.

- Místem předání díla (včetně předání veškerých dokumentů) je Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2.

V.

Cena díla

- Za zpracování díla v rozsahu určeném článkem III. této smlouvy se zadavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku (ha), přičemž cena za tuto měrnou jednotku je sjednána jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace smlouvy a zhotovitel potvrzuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, včetně DPH v zákonné výši.

2.  Sjednaná cena:

Cena za 1 ha plochy zpracovaných LHO (tj.za měrnou jednotku 1 ha):

- Cena bez DPH ……………..Kč

- DPH 21%............................Kč

- Celkem na 1 ha …………….Kč

- (slovy:)………….. ………………..

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha  zpracovaných LHO činí ke dni podpisu Smlouvy o dílo ………..

- Cena za zjištěnou plochu bez DPH    ………….Kč

- DPH 21%      …………………………………..Kč

- Celkem za plochu ……………………………Kč

- (slovy:)………………………………………

- Cenu díla bude možné měnit pouze:

- při změně celkové plochy zpracovaných LHO

- v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů

- Jakákoliv změna ceny stanovená v odstavci 2 bude vždy předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.

- V této ceně je zahrnut rozsah a počet vyhotovení LHO podle článku III. této smlouvy.

- Případná další vyhotovení LHO bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

VI.

Platební podmínky

- Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

- Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude rozdělena do tří splátek, a to takto:

- První splátku ve výši ………..Kč předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí zadavatel po ukončení I. etapy (viz článek IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy) – dokončení přípravných prací a základního šetření

- Druhou splátku ve výši ……….Kč předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí zadavatel po ukončení II. etapy (viz čl. IV odst. 3 písm. c) smlouvy) – dokončení venkovních prací

- Doplatek ceny celého díla uhradí zadavatel v celých korunách dle příslušné směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání díla zadavateli.

- Fakturováno bude na základě avíza  zadavatele zhotoviteli o obdržení finančních prostředků od příslušného správního orgánu.

- Zadavatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona), uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy, neprodleně do ……. dnů ode dne poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu (pozn. viz § 47 odst. 4 lesního zákona).

- Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 14,21,30 a více dní …..ode dne jejího doručení zadavateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými správními předpisy, zejména zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani u přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

- Cenu za dílo uhradí zadavatel výhradně v korunách českých (Kč). Zadavatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

## Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zadavatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

- Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dle svých možností po celou dobu realizace díla řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému plnění díla.

- Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady:

- Numerická data původního LHO (hospodářská kniha nebo výpis z ní)

- Grafická data LHO (porostní nebo obrysová mapa)

- Seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO a odpovídající databázi

- Odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v analogové nebo digitální formě

- Seznam vlastníků lesa se samotnými LHP

- Záměry a požadavky vlastníků lesa dalších subjektů

- Požadavky dotčených orgánů státní správy

- Případné další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální typologická mapa, mapa pásem ohrožených imisemi, atd.)

- Zadavatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do …… kalendářních dnů písemně informovat zhotovitele o skutečnosti, že mu byly příslušným správními orgány poukázány finanční prostředky na úhradu LHO.

- V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), odpovídá zhotovitel zadavateli, jako by plnil sám.

VIII.

Kontrola díla

- Kontroly prováděné zadavatelem:

- Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů, a to v rozsahu maximálně ……kontrolního/kontrolních dnů v průběhu………rok/čtvrtletí, pololetí.

- Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne zadavatel se zhotovitelem nejméně  …. dnů před předpokládaným datem kontroly.

- Osobou oprávněnou k provádění kontrol je zadavatel, případně ÚHÚL v zastoupení zadavatele.

- Z jednání kontrolního dne bude zadavatelem vždy pořízen písemný zápis.

- Při provádění kontrol se mj. postupuje podle „Souboru kontrolních atributů LHO“ , jehož vzor je uveden v příloze k této smlouvě.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje za dílo záruku po celou dobu jeho platnosti dle čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. do …….(dále jen “záruční doba“). Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky zadavatele na zhotovené dílo souladu s platnou právní úpravou, vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti obvyklé, stanovené závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem (platný Informační standard lesního hospodářství, Soubor kontrolních atributů LHO). Po této době odpovídá zhotovitel zadavateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování LHO.

- Oznámení vady díla  (nebo jeho části) je zadavatel povinen učinit písemně s výčtem a popisem reklamovaných vad a se stanovením lhůty k jejich odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje vadu díla ( nebo jeho části) odstranit na své náklady neprodleně, nejpozději do …….dnů ode dne obdržení písemného oznámení o vadě. V případě, že je nutné pro odstranění vady díla nebo jeho části jeho odevzdání zhotoviteli, zavazuje se ho zhotovitel převzít v sídle zadavatele.

- Zadavatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.

- Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel zadavateli  v dohodnutém termínu písemným protokolem.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání Díla stanoveným v článku IV. této Smlouvy, dopouští se tím porušení Smlouvy, za které je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši…….Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši ……….% z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných zadavatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši …..% z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné 14. den ode dne doručení písemné výzvy zadavatele zhotoviteli k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší..

- Zadavatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI.

Vlastnické právo

- Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou vlastnictvím zadavatele, přechází na zadavatele nebezpečí škody na zhotoveném díle okamžikem jeho převzetí zadavatelem a vlastnické právo k věcem dnem úplného zaplacení ceny díla.

- Podklady předané zadavatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět zadavateli.

XII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této Smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobených třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně ………Kč s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 10% (deset procent).

- Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost zadavatele prokázat zadavateli povinnost uvedenou v odst. 1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

XIII.

Náhrada škody

- Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a minimalizaci vzniklých škod.

- Žádná ze smluvních stran není v prodlení  a  ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučující povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

XIV.

Ukončení smlouvy

- Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle smlouvy nebo podle zákona má, a to ani v přiměřeně dodatečné lhůtě stanovené jí druhou smluvní stranou ve výzvě ke splnění.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zadavatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v čl. VII. Smlouvy

- zadavatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je stanoveno v čl. VI. Smlouvy

- V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 předá zhotovitel rozpracované dílo a předloží zadavateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do ……např. 1 měsíce od data odstoupení. Zadavatel je povinen uhradit zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění díla.

- Zadavatel může od smlouvy odstoupit v případě:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla  nebo jeho částí dle. čl. IV odst. 3 o více než …….např. 30 dnů, pokud prodlení není zaviněno zadavatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4 předá zhotovitel dílo zadavateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel.

- Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody  a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále tyto závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Zadavatel prohlašuje, že  Město Nymburk, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinno poskytovat veškeré informace  o této smlouvě  a o jiných skutečnostech, týkajících se tohoto  závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

- Obě strany prohlašují, že v souladu de zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že zadavatel je oprávněn uveřejnit dle § 219 odst. 1 ZZVZ na svém Profilu smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění za plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas zadavateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro zadavatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje , že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh  a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv zadavatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

- V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

Město Nymburk osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Nymburka č. …………. ze dne ……………

V Nymburce dne:………                                                      V Nymburce dne:…………

……………………………                                                            …………………………

Zhotovitel								Zadavatel