Smlouva o DÍLO

| SMLUVNÍ STRANY: |  |
| --- | --- |
| název: | město Nymburk |
| sídlo: | Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk |
| IČO: | 00239500 |
| zastoupené: | Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města |
| (dále jen „Objednatel“) |  |
| a |  |
| obchodní firma: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: Bankovní spojení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zápis v OR: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zastoupená: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| (dále jen „Zhotovitel“) |  |
| (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“) |  |
| dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“). |  |

úvodní ujednání

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to v otevřeném zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „FVE – Zimní stadion Nymburk a Relaxační centrum Labe“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vyhlášeném Objednatelem. Zhotovitel byl vybrán pro plnění části „Bazén“ Veřejné zakázky.

Účelem této Smlouvy je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektu, zapojení do rozvodné soustavy Objednatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů.

předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele níže specifikované dílo ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů. Zhotovitel se zavazuje níže specifikované dílo provést s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména Objednatele.

Předmětem této Smlouvy je:

dodávka a instalace FVE včetně veškerých stavebních a montážních prací nezbytných k naplnění účelu této Smlouvy, tj. zejména

dodávka zařízení FVE včetně doplňkového materiálu,

doprava na místo instalace,

instalace, kompletace a propojení zařízení včetně provedení všech souvisejících prací,

provedení výchozí revize elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů, platných ČSN a EN (všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad),

vyvedení vyrobeného výkonu z FVE do rozvodné soustavy Objednatele a provedení přípravy v elektroměrovém rozvaděči pro umožnění trvalého provozu (UTP),

provedení zkoušky provozu a kontroly funkčnosti,

zapracování FVE do MAR systému bazénu pro monitoring a případné řízení,

spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení FVE,

zajištění paralelního připojení k distribuční síti včetně zajištění a projednání veškerých podkladů a splnění všech požadavků příslušné distribuční společnosti pro umožnění provozu pro ověření souladu (UPOS) a následně UTP v souladu s nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (nařízení RfG), jakož i pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) příslušné distribuční společnosti,

podklady pro UPOS jsou zejména:

          - odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny s vyznačením „odpovídá skutečnému provedení“,

          - zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny,

          - zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice,

          - zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky,

          - jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů,

          - protokol o nastavení ochran,

          - protokol o ověření měřicích transformátorů proudu (MTP) a měřicích transformátorů napětí (MTN),

          - souhrn základních údajů z místního provozního předpisu (MPP) formou formuláře Technické a kontaktní údaje elektrického zařízení,

          - protokol o odzkoušení komunikace řídicí jednotky s dispečerským systémem,

          - harmonogram a rozsah a provedení funkčních zkoušek,

          - potvrzení, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS,

          - potvrzení chování výrobny,

podkladem pro UTP je zejména:

          - dokument výrobního modulu (VM) – prokázání souladu VM s požadavky nařízení RfG včetně příslušných zkoušek, testů a simulací,

předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou,

zpracování a předání provozního předpisu FVE a trafostanice,

zaškolení obsluhy v místě instalace,

zpracování dokumentace skutečného provedení díla v digitální formě (ve formátu .dgn nebo . dgw),

předání technických listů fotovoltaických panelů a měničů, prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikátů předávaných zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné k převzetí a užívání díla, dále předání dokladů o likvidaci vzniklého odpadu,

uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu a odstranění vad a škod způsobených prováděním díla,

obstarání vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí povolujícího trvalé užívání FVE, a to včetně obstarání všech vyjádření, závazných stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů, stejně jako případných veškerých dalších podkladů, jsou-li k povolení trvalého užívání FVE nutné,

dodání podkladů, komunikace a zajištění vydání licence Energetického regulačního úřadu (licence na výrobu elektřiny);

provádění servisní činnosti, přičemž

servis bude prováděn min. jednou ročně nebo dle doporučení výrobce FVE,

Zhotovitel bude zajišťovat preventivní prohlídky a revize vyžadované účinnou legislativou a dále servisní činnost v případě závad FVE;

garance dodávky náhradních dílů;

- (to vše dále jen „Dílo“).

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy a se stavebním povolením tvořícím Přílohu č. 2 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo, resp. i jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení Díla nezbytné.

Zhotovitel se bude v průběhu provádění Díla řídit pokyny Objednatele, touto Smlouvou, jejími přílohami a dohodami na ni navazujícími.

Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se v přímém vztahu k Dílu a účelu Smlouvy provést i další, ve Smlouvě neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této Smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této Smlouvy.

Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné provedení Díla.

Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady, které má k dispozici a které se budou v průběhu provádění Díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.

Objednatel pro plnění této Smlouvy využije dotačního financování ze Státního fondu životního prostředí ČR, a to v rámci dotačního programu Modernizační fond, výzva ModF – RES+ č. 4/2024, registrační číslo projektu: 7241400169. Zhotovitel prohlašuje, že byl s příslušnými dotačními podmínkami, zejm. se specifickými kritérii přijatelnosti dle čl. 12.2 písm. h) až k) a m) výzvy ModF – RES+ č. 4/2024, seznámen a zavazuje se poskytnout Objednateli veškerou součinnost, kterou od něj lze rozumně požadovat, pro účely řádného plnění dotačních pravidel především za účelem prevence finančních korekcí. Doba udržitelnosti projektu dle dotačních pravidel činí 5 let, kdy po tuto dobu, v souladu s čl. 3.1.2 písm. b) a čl. 3.1.3 písm. b) této Smlouvy, bude Zhotovitel pro Objednatele provádět servisní činnost a garantovat dodávku náhradních dílů.

doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

termíny dodávky a instalace FVE:

zahájení činnosti:	nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy

dokončení činnosti:	uplynutím 18 měsíců od zahájení činnosti dle čl. 3.1.1 písm. a)

- Dokončením činnosti se rozumí protokolární předání řádně dodané, nainstalované, zprovozněné a k distribuční síti paralelně připojené FVE Objednateli. Předmětný protokol bude oboustranně podepsán oprávněnými osobami a jeho součástí bude jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o vykonaných zkouškách, simulace, provozní návody a předpisy, revizní zprávy, doklady o připojení FVE k distribuční síti, protokol UTP, kolaudační rozhodnutí, licence vydaná Energetickým regulačním úřadem apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, dokumentace skutečného provedení Díla v digitální formě (ve formátu .dgn nebo .dgw), plánu servisní činnosti a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování Díla.

termíny servisní činnosti:

zahájení činnosti:	dokončením činnosti dle čl. 3.1.1 písm. b)

dokončení činnosti:	uplynutím 60 měsíců od dokončení činnosti dle čl. 3.1.1 písm. b)

termíny garance náhradních dílů:

zahájení činnosti:	dokončením činnosti dle čl. 3.1.1 písm. b)

dokončení činnosti:	uplynutím 60 měsíců od dokončení činnosti dle čl. 3.1.1 písm. b)

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo, resp. jeho část, jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy a touto Smlouvou, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

způsob provádění servisní činnosti

Zhotovitel bude provádět pravidelný servis FVE v intervalu doporučeném výrobcem FVE, nejméně však jednou ročně. Zhotovitel bude současně provádět preventivní prohlídky a revize vyžadované účinnou legislativou nebo příslušnou distribuční společností.

V rámci dokončení dodávky a instalace FVE Zhotovitel Objednateli předá plán servisní činnosti, ve kterém budou zaneseny doporučené termíny pravidelného servisu, preventivních prohlídek a revizí dle čl. 4.1 této Smlouvy. Tento plán Zhotovitel v případě potřeby průběžně aktualizuje. Zhotovitel s přihlédnutím zejm. k provozním potřebám Objednatele vždy v dostatečné době před tím, než nastane doporučený termín pravidelného servisu, prohlídky či revize, Objednateli navrhne konkrétní termín provedení pravidelného servisu, prohlídky či revize. Nebude-li Objednatel s navrženým termínem souhlasit, je oprávněn jej pro Zhotovitele závazně určit sám. Jestliže Zhotovitel odsouhlasený či určený termín nedodrží, použije se čl. 6.8 této Smlouvy obdobně.

Součástí plánu servisní činnosti dle čl. 4.2 této Smlouvy bude vždy servisní činnost alespoň v následující minimální četnosti a rozsahu:

jednou ročně servis a preventivní inspekce, jejichž součástí bude fyzická kontrola střídačů, dotažení spojů v rozvaděčích, kontrola kabeláže a konstrukce;

jednou ročně termovizní měření spočívající v odhalení vadných panelů nebo horkých míst (hot-spots), které pouhým okem nelze vidět;

jednou ročně čištění spočívající ve vyčištění střídačů a panelů od prachu a jiných nečistot;

jednou za dva roky revize elektroinstalace podle platných právních předpisů.

V případě závady FVE, která je záruční vadou, bude postupováno dle čl. 6.5 až 6.8 této Smlouvy.

V případě závady FVE, která není záruční vadou a kterou Objednatel zjistí a oznámí v době poskytování servisní činnosti, bude postupováno dle čl. 6.5 až 6.8 této Smlouvy obdobně.

cena díla a platební podmínky

Cena Díla představuje souhrn cen všech dodávek, prací a činností dodaných Zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto Smlouvou, zajišťující kompletní splnění části „Bazén“ Veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a podmínkami této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

Cena Díla činí:

[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOVY],- Kč bez DPH za dodávku a instalaci FVE,

[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOVY],- Kč bez DPH za servisní činnost a za garanci náhradních dílů.

Součástí Ceny Díla dle čl. 5.2.2 této Smlouvy není samotná cena dodávky náhradních dílů v těch případech, kdy dodávka náhradních dílů není krytá zárukou dle čl. 6 této Smlouvy. V takových případech náleží Zhotoviteli za dodávku náhradních dílů cena podle v době dodávky platného ceníku dodavatele náhradních dílů, čl. 5.7 až 5.9 této Smlouvy se použijí obdobně.

Součástí Ceny Díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení Zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení Objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

Cenu díla je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla bude hrazena následovně:

cena za dodávku a instalaci FVE:

40 % ceny za dodávku a instalaci FVE bude uhrazeno po montáži FVE, kterou se rozumí dokončení činností dle čl. 2.2.1 písm. a) až f) této Smlouvy,

30 % ceny za dodávku a instalaci FVE bude uhrazeno po zajištění umožnění provozu pro ověření souladu (UPOS) ve smyslu čl. 2.2.1 písm. h) této Smlouvy,

20 % ceny za dodávku a instalaci FVE bude uhrazeno po zajištění umožnění trvalého provozu (UTP) ve smyslu čl. 2.2.1 písm. h) této Smlouvy,

10 % ceny za dodávku a instalaci FVE bude uhrazena po protokolárním předání řádně dodané a nainstalované FVE Objednateli ve smyslu odst. 3.1.1 této Smlouvy,

cena za servisní činnost a za garanci náhradních dílů bude hrazena ročně, a to tak, že za každých uběhlých 12 měsíců bude uhrazena poměrná část celkové ceny za servisní činnost uvedené v čl. 5.2.2 této Smlouvy.

Cena za jednotlivé části Díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli a úhrada se bude provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

Objednatel je oprávněn započíst oproti pohledávkám Zhotovitele své pohledávky za Zhotovitelem bez ohledu na jejich splatnost.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení Zhotovitele dle tohoto ustanovení odstavce Smlouvy ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH Zhotovitele a poukázat částku odpovídající DPH namísto Zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude Zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření Smlouvy.

záruka za jakost a vady díla

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 2.1 této Smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k Dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu Díla.

Jestliže Dílo uvedené výše vymíněné vlastnosti nemá, má vady.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na jednotlivé části Díla záruku za jakost v následujícím rozsahu:

| - fotovoltaické moduly | - 20 let na pokles výkonu maximálně na 80 % výkonu garantovaného výrobcem |
| --- | --- |
| - fotovoltaické moduly a měniče | - 10 let |
| - montážní a stavební práce | - 5 let |
| - ostatní části Díla | - 2 roky |

Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním řádně dodané a nainstalované FVE Objednateli.

Vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval v reklamační lhůtě dané délkou záruční doby, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.

Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit Zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s Objednatelem způsob odstranění vad, neučiní-li tak ani do 5 dnů a u vad označených jako havárie do 24 hodin, má se za to, že vadu uznává.

Zhotovitel se zavazuje oprávněné nároky odstranit v termínu určeném Objednatelem a provést na vlastní náklady nezbytné související činnosti k odstranění vad Díla.

Jestliže Zhotovitel v určeném termínu vady neodstraní, může Objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 10 dnů od jejich vyúčtování, povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení Díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla, jakož i v souvislosti s vadami tímto Dílem způsobeným na stavbě bazénu, na které je Dílo umístěno.

další vyhrazené povinnosti zhotovitele

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti Díla.

Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací Díla. Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provádění i na místech, která mohou být prováděním Díla dotčena.

Bude-li část Díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy. Zhotovitel je dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy také povinen postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z této Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

sankce

V případě prodlení Zhotovitele s dodávkou a instalací FVE se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení do 30 kalendářních dnů, a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů.

V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla, či její části, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného dle této Smlouvy.

V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění záručních vad dle této Smlouvy nebo závad dle čl. 4.5této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za porušení čl. 8.1 této Smlouvy činí 15.000, - Kč za každý den, po který nebude Zhotovitel pojištěn v souladu s podmínkami této Smlouvy.

V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli jednorázovou pokutu ve výši 100.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ. Možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele tím není dotčena, stejně tak, jako uplatnění náhrady vzniklé škody.

Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě v této Smlouvě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, je Objednatel oprávněn započítat dosud nezaplacenou část Ceny Díla.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo oprávněné strany požadovat smluvní pokutu.

odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze Smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Odstoupit od této Smlouvy není oprávněn ta Smluvní strana, která je s plněním smluvní povinnosti sama v prodlení. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména:

pokud je Zhotovitel v delším než 30denním prodlení s plněním svých závazků,

pokud Zhotovitel nesplnil nebo neplní svůj závazek dle čl. 8.1 této Smlouvy,

pokud je Zhotovitel po dobu delší 30 dnů bez závažného důvodu nečinný,

pokud Zhotovitel jedná v podstatném rozporu s touto Smlouvou.

V případě ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny Díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení Smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů.

Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu vyplývajících škod a smluvních pokut ze Smlouvy.

závěrečná ujednání

Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči Objednateli proti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými; rozhodováno bude podle českého práva.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] ze dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY].

S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.

Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace a soupis prací

Příloha č. 2: Stavební povolení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| V Nymburce dne dle elektronického podpisu |  | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- | --- |
| město Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |